## Hoja1
SPRINT | INICIO | DURACIÓN | M | J | V | S | L | M
1 | 26 Agt 2020 | 8 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2020-09-01
SPRINT BACKLOG |  |  | ESFUERZO
Tarea | Estado | Responsable
Creación de grupos en redes sociales necesarios para la comunicación continua del grupo (Whatsapp, Zoom, Facebook) | Terminado | Yomara | 10
Comunicación entre miembros del grupo para definir la idea del proyecto y levantamiento de requerimientos | Terminado | Guillermo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Diseños de diagramas de casos de uso | Terminado | Carlos | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9
Diseño de prototipo de sistema | Terminado | Integrantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Asignación de tareas para codificación | Terminado | Elvis | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10
Reunión del grupo para revisión de avance en los prototipos | Terminado | Integrantes | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9
SPRINT | INICIO | DURACIÓN | M | J | V | S | L | M
2 | 2020-09-02 | 8 | 2020-09-02 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-31 | 2020-08-01
SPRINT BACKLOG |  |  | ESFUERZO
Tarea | Estado | Responsable
Creación de página principal del proyecto | Terminado | Elvis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Definición de Bases de datos a utilizarse | Terminado | Guillermo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Creación de enlaces entre las interfaces del proyecto | En curso | Integrantes | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Documentación | pendiente | Integrantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Reunión con los integrantes para revisión final de los diagramas de casos de uso y revisión de avances del proyecto | pendiente | integrantes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3