## Hoja1
Backlog de sprint #1 | Semana del 19 al 21 de Agosto
FUNCIONALIDADES | ESFUERZO 100% | VALOR DE NEGOCIO | INTEGRANTES
Comunicación de integrantes | 3 | 5 | Yomara Díaz
Levantar requerimientos | 5 | 5 | Elvis Agila
Diseños de casos de uso | 4 | 5 | Carlos Montesdeoca
Prototipado en Marvel | 3 | 4 | Guillermo Rivera
Generación de modelo de bases de datos | 5 | 5
Backlog de sprint #2 | Semana del 25 al 28 de Septiembre
FUNCIONALIDADES | ESFUERZO 100% | VALOR DE NEGOCIO
Diseño de págna principal con react | 3 | 5
Codificación | 5 | 5
Manejo de Bases de datos | 5 | 5
Interacción usuario-interfaz | 3 | 5
Enlaces por medio de react route | 5 | 5
Pruebas continuas de sistema | 5 | 5